Приложение 1. Мероприятия  по РКПМО

Первый этап

| Направления и задачи | Ожидаемый результат | Сроки Начало/окончание |
| --- | --- | --- |
| Приведение материально-технической базы обеспечения информационных процессов школы в соответствие к современным требованиям. | Обеспечить учебным и компьютерным оборудованием кабинет информатики и информационных технологии согласно перечня (из письма Департамента образовательной политики в образовании Минобрнауки России от 01.04.05 №03-417) | 2007 г – 09.2008 г. |
| Внедрение в работу административно-управленческого аппарата школы соответствующего программного обеспечения. | Выбор, приобретение, установка, программы автоматизации административной деятельности учебного заведения | 09.2007 |
| Изменение учебного плана, введение дополнительных дисциплин в соответствии с профилем образовательного учреждения | Переход на БУП 2004 г., Переход на программу непрерывного курса информатики от начальной школы Разработка и внедрение программ элективных курсов, факультативных курсов ИКТ направленности | 2007 г – 09.2008 г. |
| Внедрение идей медиаобразования в урочную и внеурочную деятельность | Создание детской телевидеостудии | 09.2007г |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров |  | 2007-2008 |

Второй этап (2007-2009)

| Направления и задачи | Ожидаемый результат | Сроки Начало/окончание |
| --- | --- | --- |
| Приведение материально-технической базы обеспечения информационных процессов школы в соответствие к современным требованиям. | Оборудовать компьютерный класс для проведения предметных уроков с использованием ИКТ не связанных с дисциплиной "информатика". Объединить компьютеры школы в ЛВС с организацией доступа к глобальным мировым сетям | 2007 г – 09.2008 г. |
| Внедрение в работу административно-управленческого аппарата школы соответствующего программного обеспечения. | Работа с программой автоматизации административной деятельности учебного заведения |  |
| Внедрение идей медиаобразования в урочную и внеурочную деятельность | Подготовка и проведение семинара для педагогов школы "Медиапедагогика " Разработка программ гуманитарных дисциплин основанных на методах медиапедагогики Анализ работы по программам гуманитарных дисциплин основанных на методах медиапедагогики Развитие детской телевидеостудии Создание школьной кабельной телерадиовещательной сети | 03.2008 г. 03.2008 - 09.2008 г 2008 - 09.2009 г 2007-09.2009г |
| Внедрение комплексной программы развития интеллекта для всех участников педагогического процесса. | Создание на базе школы центра интеллектуального развития. Обучение по программе комплексного развития интеллекта обучаемых, педагогов и всех желающих | 2008-2009 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров |  | 2007-2009 |
| Информационно-технологическая поддержка и развитие психологической, социальной, медицинской, мониторинговой служб, библиотеки школы. | Разработка концепции школьного веб-портала Программная реализация школьного веб-портала | 03.2008 09.2009 |
| Создание структурного подразделения, ответственного за процесс информатизации в школе. | "Библиотечно-информационный центр" |  |

Третий этап (2009-2010)

| Направления и задачи | Ожидаемый результат | Сроки Начало/окончание |
| --- | --- | --- |
| Приведение материально-технической базы обеспечения информационных процессов школы в соответствие к современным требованиям. | Оборудовать предметные учебные классы 1-5 компьютерами для проведения уроков с использованием ИКТ. | 2009 г – 09.2010 г. |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров |  | 2009-2010 |